**DANH MỤC**

**Nhiệm vụ cụ thể triển khai công tác truyền thông chuyển đổi số năm 2024**

*(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 03 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận)*

| **STT** | **Nội dung nhiệm vụ** | **Thời gian** | | **Phân công trách nhiệm** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt đầu** | **Hoàn thành** | **Cơ quan chủ trì** | **Cơ quan phối hợp** |
| I. | Xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số |  |  |  |  |
| 1. | Xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số năm 2024 |  | Quý I | Phòng Văn hóa – Thông tin. | Các phòng, ban, đơn vị; Các tổ chức Chính trị - xã hội; UBND các phường |
| 2. | Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số năm 2024 |  | Trước 20/12/2023 | Các phòng, ban, đơn vị; UBND các phường | Phòng Văn hóa – Thông tin. |
| 3. | Báo cáo tổng hợp kết quả triển khai Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn quận |  | Trước 25/12/2023 | Phòng Văn hóa – Thông tin. | Các phòng, ban, đơn vị; UBND các phường |
| II. | Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2024; hưởng ứng và phổ biến Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số | Quý I | Quý IV | Phòng Văn hóa – Thông tin; UBND các phường | Trung tâm VH-TT & TT; các doanh nghiệp viễn thông; các đơn vị liên quan |
| III. | Tổ chức hoạt động tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi số trên địa bàn quận | Quý I | Quý IV |  |  |
| 1 | Tổ chức và tham gia hội nghị, hội thảo, toạ đàm….về chuyển đổi số nhằm trao đổi kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc về chuyển đổi số. | Quý I | Quý IV | Các phòng, ban, ngành; các tổ chức Chính trị - Xã hội; UBND các phường | Các phòng, ban, đơn vị liên quan |
| 2 | Thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến mô hình chuyển đổi số thành công, tôn vinh tấm gương điển hình về chuyển đổi số | Quý I | Quý IV | Các phòng, ban, ngành; các tổ chức Chính trị - Xã hội; UBND các phường | Các phòng, ban, đơn vị liên quan |
| 3 | Chủ động tuyên truyền, cung cấp thông tin về các công tác triển khai Chuyển đổi số tại đơn vị, địa phương | Quý I | Quý IV | Các phòng, ban, ngành; các tổ chức Chính trị - Xã hội; UBND các phường | Các phòng, ban, đơn vị liên quan |
| IV | Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng |  |  |  |  |
| 1. | Tuyên truyển trên Cổng thông tin điện tử quận, phường: Tiếp tục duy trì Chuyên mục “ Chuyển đổi số”; tăng cường viết tin bài tuyên truyền về công tác chuyển đổi số trên địa bàn quận. | Quý I | Quý IV | Văn phòng HĐND-UBND quận; UBND các phường. | Phòng Văn hóa – Thông tin;  Trung tâm VH-TT & TT; các phòng, ban, đơn vị liên quan. |
| 2. | Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh quận:Tiếp tục duy trì Chuyên mục phát thanh về “ Chuyển đổi số”, tối thiểu phát sóng 1 chương trình/ tuần | Quý I | Quý IV | Trung tâm Văn hóa – Thông tin | Phòng Văn hóa – Thông tin; các phòng, ban, đơn vị liên quan; UBND các phường |
| 3. | Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các phường: Xây dựng, duy trì chuyên mục phát thanh về “ Chuyển đổi số”, tần suất tối thiểu 1 chương trình/ tuần, thời lượng 1-3 phút. | Quý I | Quý IV | UBND các phường | Phòng Văn hóa – Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thông tin; Các phòng, ban, đơn vị liên quan |
| 4. | Tuyên truyền qua các bảng tin công cộng: Thông tin tuyên truyền qua các bảng tin công cộng tại tổ dân phố (khoảng 2-3 tin/ tháng). | Quý I | Quý IV | UBND các phường. | Phòng Văn hóa – Thông tin |
| 5. | Tuyên truyền cổ động trực quan: Treo Pa nô, áp phích, băng zôn…. Tuyên truyền về nâng cao nhận thức về chuyển đổi số | Quý I | Quý IV | Trung tâm Văn hóa – Thông tin; UBND các phường | Phòng Văn hóa - Thông tin; các phòng, ban, đơn vị liên quan |
| 6. | Tuyên truyền trên mạng xã hội:  - Kịp thời tuyên truyền các hoạt động, sự kiện về các nội dung chuyển đổi số tại trang zalo “ Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng”; trang fanpage, facebook Cổng tin tức thành phố…  - Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai kênh truyền thông “ Chuyển đổi số quốc gia” trên zalo.  - Khuyến khích cán bộ công chức, viên chức, người lao động tuyên truyền, chia sẻ thông tin về chuyển đổi số trên mạng xã hội. | Quý I | Quý IV | Phòng Văn hóa - Thông tin; các phòng, ban, đơn vị; UBND các phường. | Các cơ quan, đơn vị liên quan. |
| V | Truyền thông trong khối trường học: Tổ chức xây dựng các tiết học phổ biến các thông tin về chuyển đổi số trong các buổi học ngoại khoá tại các trường học | Quý I | Quý IV | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Các cơ sở giáo dục; các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các phường |