**PHỤ LỤC 1**

**DỰ THẢO**

**SƠ LƯỢC KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TUYỂN SINH ĐẦU CẤP TRỰC TUYẾN TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

**DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH**

 *(Ban hành kèm theo Công văn số /SGDĐT-KTKĐ ngày tháng 4 năm 2023 của Sở GDĐT)*

| **TT** | **Các bước thực hiện** | **Thời gian****dự kiến** | **Mô tả nhiệm vụ chi tiết** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sở GD&ĐT** | **Phòng GD&ĐT** | **Nhà trường** |
| 1 | Triển khai chủ trương: Tuyển sinh đầu cấp trên Hệ thống tuyển sinh của toàn ngành | Tuần 01 và 02,Tháng 4 | - Ban hành công văn chỉ đạo triển khai hệ thống tuyển sinh, phối hợp UBND quận, huyện - Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển giao phần mềm tuyển sinh trong toàn ngành | - Xin ý kiến chủ trương UBND về việc triển khai phần mềm tuyển sinh đến từng trường.- Tổ chức Hội nghị chuyển giao tập huấn phần mềm đối với các đơn vị PGD quản lý. | - Thực hiện sử dụng hệ thống mới. |
| 2 | Thực hiện rà soát dữ liệu, cập nhật thông tin danh mục địa danh hành chính (tổ, thôn, khu phố) của học sinh cuối cấp dự tuyển (học sinh 5 tuổi, học sinh lớp 1, học sinh lớp 6) | Tháng 4 | Thông báo bằng văn bản về việc rà soát danh mục địa danh hành chính đối với học sinh cuối cấp. (văn bản và mẫu thu thập kèm theo) | Ban hành văn bản hướng dẫn cơ sở theo chỉ đạo của Sở GDĐT (văn bản và mẫu thu thập kèm theo). Tổng hợp danh mục (phường, tổ, thôn, khu phố), cập nhật vào phần mềm CSDL của ngành GD&ĐT Hải Phòng tại địa chỉ http://csdl.haiphong.edu.vn | Cập nhật thông tin địa danh hành chính theo mẫu M1, M2. Chuyển PGD các mẫu đã thu thập. |
| 3 | Tổ chức hội thảo giới thiệu hệ thống tuyển sinh đầu cấp, hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện. Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm TSĐC cho PGD và nhà trường. | Đầu tháng 5 | Phát hành giấy mời PGD, cán bộ phụ trách tham gia hội thảo.  | Cử ban lãnh đạo, cán bộ chịu trách nhiệm tuyển sinh đầu cấp tham dự. | Cử cán bộ tham gia theo sự điều động của Phòng GD&ĐT. |
| 4 | 1. Thu thập Số định danh cá nhân của học sinh 2. Rà soát và in phiếu gửi phụ huynh học sinh cuối cấp dự tuyển (học sinh 5 tuổi, học sinh lớp 1, học sinh lớp 6), để phụ huynh học sinh xác nhận thông tin chi tiết | Đầu tháng 5, sau khi tập huấn triển khai | Thông báo hướng dẫn PGD, nhà trường rà sát thông tin học sinh cuối cấp, trên phiếu in từ phần mềm CSDL TSĐC.Tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh học sinh cách thực đăng ký | Hướng dẫn các trường thực hiện theo văn bản của Sở GD&ĐT.Chỉ đạo các trường bổ sung đầy đủ Số định danh cá nhân của học sinh Tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh học sinh cách thức đăng ký | Nhà trường bổ sung đầy đủ Số định danh cá nhân của học sinhGửi phiếu in từ phần mềm TSĐC đến PHHS cuối cấp để xác nhận thông tin về học sinh dự tuyểnTiếp nhận phiếu xác nhận của PHHS và cập nhật trên hệ thống CSDL ngành, phân hệ tuyển sinh đầu cấp.Tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh học sinh cách thực hiện đăng ký |
| 5 | Thực hiện phân tuyến chỉ tiêu tuyển sinh theo kế hoạch của UBND quận/huyện (theo kế hoạch tuyển sinh các quận/huyện đã được UBND duyệt) | Tháng 5/2023 | Giám sát các PGD thực hiện phân tuyến tuyển sinh. | Thực hiện phân tuyến tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh đã được UBND quận/huyện phê duyệt, hoàn thành trước ngày 31/5/2023.Hướng dẫn nhà trường cung cấp thông tin: quy định tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, hướng dẫn. |  |
| 6 | Tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh học sinh cách thực hiện đăng ký trực tuyến tại trang tuyển sinh đầu cấp. | Tháng 5,6,7/2023 | Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, thông tấn báo chí… tổ chức tuyên truyền đến nhân dân. | Chỉ đạo các trường học tuyên truyền đến phụ huynh học sinh, phối hợp tuyên truyền tại địa phương. | Tuyên truyền, hướng dẫn PHHS dùng số định danh cá nhân, mật khẩu để đăng ký tuyển sinh trực tuyến và tra cứu kết quả trên hệ thống.Tuyên truyền trên website, trang thông tin của đơn vị, nhà trường. |
| 7 | Thực hiện triển khai thử nghiệm trên toàn thành phố trước khi thực hiện triển khai chính thức theo kế hoạch tuyển sinh đã ban hànhLần 1: thử nghiệm với khối lượng nhỏ (giáo viên, nhân viên phụ trách công tác tuyển sinh tại các trường, đóng vai PHHS để đăng ký tuyển sinh).Lần 2: thử nghiệm với toàn thành phố. (bao gồm PHHS thành phố, giáo viên, nhà trường, PGD, Sở GD) | Tháng 6/2023 Từ 19/6 đến 26/6/2023 (08 ngày) | Ban hành văn bản thông báo về việc thử nghiệm TSĐC trực tuyến.Giám sát quá trình tuyển sinh đầu cấp các cấp tại trung tâm điều hành. | **Phòng GD&ĐT, nhà trường:** Nhận hồ sơ trực tuyến.Nhập hồ sở trực tiếp (đối với phụ huynh học sinh không đăng ký trực tuyến)Xét duyệt hồ sơ**Phụ huynh học sinh:** Sử dụng Số định danh cá nhân và mật khẩu đã được cấp để đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp, trên ứng dụng eNetViet. |
| 8 | Thực hiện kỳ tuyển sinh trực tuyến chính thức (Áp dụng tuyển sinh theo tuyến) | 03/7/2023 đến 22/7/2023 | Sở GD&ĐT: Giám sát kỳ tuyển sinh. | Phối hợp nhà trường giám sát công tác tuyển sinh trên hệ thống. | Nhà trường: Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trực tuyến; Phân công cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh, nhập liệu hồ sơ trên hệ thống.Phụ huynh học sinh: Sử dụng số định danh cá nhân và mật khẩu đã được cấp để đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp, trên ứng dụng eNetViet. |
| 9 | Thực hiện kỳ tuyển sinh trực tiếp, bổ sung  | 24/7/2023 đến 29/7/2023 | Sở GD&ĐT: Khai báo kỳ tuyển sinh trực tiếp (đã khai báo).Khai báo kỳ tuyển sinh bổ sung (theo đề nghị của những trường có nhu cầu, còn chỉ tiêu). | Thực hiện theo kế hoạch của Sở GDĐT. | Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.Đề nghị tuyển sinh bổ sung (đã gửi PGD, Sở GDĐT). |
| 10 | Xét duyệt và thông báo kết quả tuyển sinh | 29/7/2023 đến 31/7/2023 |  |  | Nhà trường thực hiện xét duyệt hồ sơ học sinh.Thông báo kết quả trúng tuyển đến PHHS.PHHS tra cứu kết quả tuyển sinh tại cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp: tại địa chỉ tuyensinhdaucap.haiphong.edu.vn hoặc trên thiết bị di động. |
| 11 | Tổng hợp báo cáo thống kê | 31/7/2023 | Nhận báo cáo và tổng hợp kết quả tuyển sinh toàn thành phố. | Tổng hợp báo cáo, gửi kết quả kỳ tuyền sinh trên cơ quan cấp trên. | Báo cáo sơ bộ kết quả sau 02 ngày triển khai tuyển sinh chính thức;Tổng hợp số liệu, in ấn kết quả tuyển sinh.Gửi báo cáo kết quả tuyển sinh đến cơ quan cấp trên đảm bảo thời gian theo quy định. |