| UBND QUẬN HỒNG BÀNG BAN CHỈ ĐẠO THI Số: /KH-BCĐ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Hồng Bàng, ngày tháng năm 2022 |
| --- | --- |

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH

Phối hợp tổ chức, kiểm tra các kỳ thi năm 2022, tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023

quận Hồng Bàng

Căn Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 9/5/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023;

Căn cứ Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 9/5/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022;

Thực hiện Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND quận về việc thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, tuyển sinh vào các lớp mầm non và đầu cấp phổ thông năm học 2022-2023 quận Hồng Bàng;

Ban Chỉ đạo thi năm 2022 quận Hồng Bàng xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức, kiểm tra các kỳ thi, tuyển sinh vào các lớp mầm non và đầu cấp phổ thông năm học 2022-2023 như sau:

I. Mục đích

1. Đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tuyển sinh vào các lớp mầm non và đầu cấp TH, THCS năm học 2022-2023 trên địa bàn quận diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

2. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức tốt các kỳ thi, tuyển sinh vào các lớp mầm non và đầu cấp phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn quận.

II. Nội dung

1. Thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

Thực hiện theo Công văn số 956/SGDĐT-KTKĐ ngày 29/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; Công văn số 112/BCĐ ngày 17/5/2022 của UBND thành phố về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023;

Trên địa bàn quận có 02 trường THPT Hồng Bàng và THPT Lê Hồng Phong tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023

- Học sinh dự  thi 03 bài : Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ.

- Ngày thi: 8,9/6/2022

- Lịch thi cụ thể:

| Ngày | Buổi | Bài thi | Thời gian làm bài | Giờ phát đề cho thí sinh | Giờ bắt đầu làm bài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/6/2022 | Sáng | 7h00’: Họp lãnh đạo hội đồng coi thi (Chủ tịch, PCT, Thư ký) 8h00’: Họp toàn thể hội đồng coi thi |  |  |  |
| 08/6/2022 | Sáng | Ngữ Văn | 120 phút | 08 giờ 00’ | 08 giờ 05’ |
|  | Chiều | Ngoại ngữ | 45 phút | 14 giờ 00’ | 14 giờ 05’ |
| 09/6/2022 | Sáng | Toán | 120 phút | 08 giờ 00’ | 08 giờ 05’ |

* Lịch thi vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú

| Ngày | Buổi | Môn thi | Thời gian làm bài | Giờ phát đề cho thí sinh | Giờ bắt đầu làm bài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/6/2022 | Sáng | 7h00’: Họp lãnh đạo hội đồng coi thi (Chủ tịch, PCT, Thư ký) 8h00’: Họp toàn thể hội đồng coi thi |  |  |  |
| 11/6/2022 | Sáng | Tiếng Anh | 60 phút | 08 giờ 00’ | 08 giờ 05’ |
|  | Chiều | Toán chuyên; Ngữ văn chuyên | 150 phút | 14 giờ 00’ | 14 giờ 05’ |
| 12/6/2022 | Sáng | Tiêng Anh chuyên; Tiếng Nhật chuyên | 150 phút | 08 giờ 00’ | 08 giờ 05’ |
|  | Chiều | Vật lý chuyên; Hóa học chuyên; Sinh học chuyên; Lịch sử chuyên; Địa lý chuyên | 150 phút | 14 giờ 00’ | 14 giờ 05’ |

* Tuyển sinh lớp 10 THPT ngoài công lập: Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển bằng một hoặc cả hai phương án sau:

- Đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023: Xét kết quả điểm thi 03 bài thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (đại trà) trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trường THPT công lập, thí sinh không bị vi phạm quy chế thi đến mức hủy bài thi, không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

- Đối với thí sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (bao gồm cả các thí sinh có đăng kí dự thi nhưng không tham gia dự đủ 3 bài thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh): Xét kết quả hạnh kiểm và học lực của 4 năm cấp THCS đã quy ra điểm.

2. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

- Thực hiện theo Kế của Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại thành phố Hải Phòng. Trên địa bàn quận có 05 trường tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022: Trường THPT Hồng Bàng; THPT Lê Hồng Phong; THPT Lương Thế Vinh;THPT Lương Khánh Thiện, Trung tâm GDNN-GDTX Hồng Bàng.

- Lịch thi cụ thể:

| Ngày | Buổi | Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp |  | Thời gian làm bài | Giờ phát đề thi cho thí sinh | Giờ bắt đầu làm bài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/7/2022 | Sáng | 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi |  |  |  |  |
|  | Chiều | 14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi |  |  |  |  |
| 07/7/2022 | Sáng | Ngữ văn |  | 120 phút | 07 giờ 30 | 07 giờ 35 |
|  | Chiều | Toán |  | 90 phút | 14 giờ 20 | 14 giờ 30 |
| 08/7/2022 | Sáng | Bài thi KHTN | Vật lí | 50 phút | 07 giờ 30 | 07 giờ 35 |
|  |  |  | Hóa học | 50 phút | 08 giờ 30 | 08 giờ 35 |
|  |  |  | Sinh học | 50 phút | 09 giờ 30 | 09 giờ 35 |
|  |  | Bài thi KHXH | Lịch sử | 50 phút | 07 giờ 30 | 07 giờ 35 |
|  |  |  | Địa lí | 50 phút | 08 giờ 30 | 08 giờ 35 |
|  |  |  | Giáo dục công dân | 50 phút | 09 giờ 30 | 09 giờ 35 |
|  | Chiều | Ngoại ngữ |  | 60 phút | 14 giờ 20 | 14 giờ 30 |
| 09/7/2022 | Sáng | Dự phòng |  |  |  |  |

3. Tuyển sinh các lớp mầm non và đầu cấp TH, THCS:

Thực hiện theo Thông báo số 202/TB-UBND ngày 11/5/2022 của UBND quận Hồng Bàng về việc tuyển sinh vào các lớp mầm non và đầu cấp phổ thông năm học 2022-2023.

Thời gian các trường nhận hồ sơ tuyển sinh:

+ Tuyển sinh trực tuyến: từ ngày 01/6/2022 đến ngày 25/7/2022.

+ Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 25/7/2022 đến hết ngày 15/8/2022 (Không thu, nhận hồ sơ trước ngày 25/7/2022)

Các trường xét tuyển thời gian không quá 1 tuần tính từ thời điểm hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ. Riêng bậc học mầm non có thể kéo dài thời gian tuyển sinh để đảm bảo trẻ đủ tuổi phải được đến trường.

III. Phân công trách nhiệm

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thi

- Chỉ đạo Ban giám hiệu các trường trên địa bàn quận phối kết hợp với các phòng ban chức năng và UBND các phường chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống Covid, phân luồng giao thông, thông tin liên lạc, phương án bảo vệ Hội đồng thi. Động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, giáo viên, thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 và tuyển sinh Trung tâm GDNN-GDTX quận năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục theo đúng Quy chế thi, tuyển sinh.

- Tổ chức trực và cung cấp danh bạ điện thoại các ngành công an, y tế, điện lực, cấp nước, an ninh trật tự, ....cho các Hội đồng, các điểm thi trên địa bàn quận để thuận tiện trong liên lạc.

- Rà soát, chọn cử CBQL, giáo viên, tham gia Hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo và thanh tra thi theo yêu cầu của Sở GD&ĐT. Tăng cường công tác tuyên truyền để giáo viên, phụ huynh và học sinh nhận thức đầy đủ, đúng đắn về mục đích, ý nghĩa các kỳ thi, tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc Quy chế thi, tuyển sinh nhằm ngăn chặn tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

-  Chỉ đạo, kiểm tra và thông báo kịp thời về kỳ thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 tới các nhà trường bao gồm cả giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo quyền được dự thi, tuyển sinh của tất cả các đối tượng theo quy định.

- Tham mưu UBND quận Kế hoạch phối hợp tổ chức kiểm tra các kỳ thi, tuyển sinh các lớp mầm non và đầu cấp phổ thông; phối hợp với các ngành, các cấp trên địa bàn tích cực chuẩn bị về mọi mặt để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đảm bảo cho kết quả thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học của các đơn vị.

- Chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc Quy chế chuyên môn, hoàn thành chương trình; kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh; tập huấn nghiệp vụ thi, tuyển sinh, thanh tra thi; quán triệt sâu sắc ý thức trách nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia kỳ thi để nắm vững quy trình, quy chế, đảm bảo tính chính xác, nghiêm minh, công bằng, khách quan nhằm thực hiện nghiêm túc Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục (THCS, THPT) không tổ chức tham quan du lịch trong thời gian diễn ra kỳ thi (coi thi, chấm thi) từ ngày 07/6 đến 21/6/2022.

- Chỉ đạo các đơn vị được chọn làm Hội đồng thi, Điểm thi rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện an ninh trật tự, an toàn để bàn giao cho lãnh đạo Hội đồng thi vào 7h00’ ngày 7/6/2022 và 7h00’ ngày 6/7/2022.

- Tham mưu BCĐ thi thăm và động viên các Hội đông thi trên địa bàn quận.

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc triển khai phần mềm tuyển sinh trực tuyến; kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 tại các trường MN, TH, THCS trên địa bàn.

- Bố trí cán bộ trực trong thời gian diễn ra các kỳ thi, tuyển sinh. Tổng hợp ý kiến đề xuất liên quan đến các kỳ thi và tuyển sinh, kết quả tổ chức thi, kết quả tuyển sinh của các đơn vị báo cáo UBND quận.

- Tham mưu UBND quận ban hành Quyết định thành lập tổ bảo vệ, y tế, phục vụ tại các Hội đồng thi trước ngày 05/6/2022 và ngày 4/7/2022.

2. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận

- Các trường THCS, THPT, TTGDNN- GDTX

+ Chuẩn bị tốt hồ sơ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hồ sơ tuyển sinh. Chú ý hồ sơ của học sinh phải khớp các thông tin về họ và tên, ngày sinh, nơi sinh. Trước khi nhập dữ liệu theo phần mềm máy tính, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và học sinh kiểm tra kỹ lại các thông tin trong bảng in danh sách đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhằm hạn chế tối đa việc sửa chữa, in lại các bảng biểu, in Bằng và giấy chứng nhận sau này.

+ Thực hiện nghiêm túc việc tập huấn, học tập quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi, tuyển sinh, thanh tra thi và quán triệt sâu sắc ý thức trách nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia kỳ thi, tuyển sinh để nắm vững quy trình, quy chế, đảm bảo tính chính xác, nghiêm minh, công bằng, khách quan của các kỳ thi, tuyển sinh.

+ Các trường được chọn làm Hội đồng thi, Điểm thi rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, bố trí các phòng thi đảm bảo đúng quy chế thi, đủ ánh sáng, quạt mát, bảng, đủ số lượng và chất lượng bàn ghế cho 24 thí sinh/phòng, đảm bảo khoảng cách giữa hai thí sinh là 1,2m theo hàng ngang, các điều kiện khác theo yêu cầu và quy định của lãnh đạo Hội đồng. Bố trí 01 phòng thi dự phòng cho thí sinh theo quy định phòng chống dịch Covid-19 của Sở Y tế. Mỗi Hội đồng coi thi, Điểm thi bố trí 01 tủ để bảo quản đề thi, bài thi; 01 điện thoại cố định có loa ngoài dùng để trực thi tại phòng Hội đồng; 01 Camera trong phòng bảo quản đề, bài thi, có kết nối màn hình để theo dõi. Căn cứ vào quy mô thực tế của điểm thi, thủ trưởng đơn vị được chọn làm Hội đồng coi thi gửi danh sách công an, nhân viên y tế, bảo vệ, phục vụ về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 27/5/2022 và ngày 27/6/2022.

- Các trường MN, TH, THCS

+ Tăng cường bổ sung cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc tuyển sinh các lớp mầm non, đầu cấp phổ thông và tuyển sinh năm học 2022-2023.

+ Tiến hành tuyển sinh đúng quy định tại thông báo số 202/TB-UBND ngày 11/5/2022 của UBND quận Hồng Bàng về việc tuyển sinh vào các lớp mầm non và đầu cấp phổ thông năm học 2022-2023, và Hướng dẫn số 112/HD-PGDĐT ngày 17/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2022-2023.

2. Phòng Nội vụ

Phối hợp tham mưu UBND ban hành quyết định liên quan đến các kỳ thi theo thẩm quyền; đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân, có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ các kỳ thi.

3. Công an quận

- Chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi.

- Điều động lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi khi thủ trưởng đơn vị được chọn đặt Hội đồng thi có văn bản đề nghị.

- Bố trí lực lượng trực tại các điểm nút giao thông, giải tỏa ùn tắc giao thông đảm bảo cho học sinh, cán bộ, giáo viên đến Hội đồng thi đúng giờ.

- Xử lý các tình huống bất thường xảy ra ở các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận đảm bảo cho kỳ thi được an toàn.

4. Phòng Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

Chịu trách nhiệm hướng dẫn cán bộ văn hóa các phường tổ chức tuyên truyền cho các kỳ thi năm 2022, công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 trên hệ thống loa phát thanh để phụ huynh và học sinh kịp thời nắm bắt thông tin về các kỳ thi, tuyển sinh.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chịu trách nhiệm chuẩn bị cấp kinh phí đúng, đủ kịp thời phục vụ kỳ thi theo đề xuất của BCĐ các kỳ thi được UBND quận phê duyệt.

6. Phòng Y tế và Trung tâm Y tế

- Phòng Y tế

+ Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo: tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các thí sinh tại các điểm thi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, phòng chống nắng, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

+ Phối hợp với Trung tâm Y tế quận chỉ đạo trạm y tế các phường: bố trí cán bộ nhân viên y tế với đầy đủ dụng cụ, phương tiện, thuốc cấp cứu tham gia phục vụ tại các Hội đồng thi trên địa bàn quận.

- Trung tâm Y tế quận:

+  Phối hợp với Phòng y tế tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các trạm y tế phường tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước, giám sát dịch, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là những hàng quán ăn gần trường.

+ Chỉ đạo các trạm y tế phường bố trí mỗi trạm cử 01 y, bác sĩ và 01 y tá trực tại các Hội đồng thi trong suốt thời gian hội đồng làm việc.

+ Đảm bảo trực cấp cứu 24/24 giờ để giải quyết các trường hợp cấp cứu trong những ngày diễn ra kỳ thi, ghi chép và chứng nhận đúng, kịp thời cho thí sinh nếu không may bị sự cố về sức khỏe để làm cơ sở pháp lý đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

+ Tổ chức đội cấp cứu lưu động đủ cán bộ chuyên môn, thuốc, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu của Ban chỉ đạo thi cấp quận.

- Đặc biệt quan tâm kiểm tra, hướng dẫn các Hội đồng thi đảm bảo an toàn, phòng chống Covid, bố trí các phòng thi đặc biệt dành cho thí sinh diện F0, F1 ( nếu có)

7. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Chịu trách nhiệm giải quyết chế độ chính sách cho học sinh kịp thời theo quy định.

8. Công ty Điện lực Hồng Bàng

Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện triển khai kế hoạch đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ các kỳ thi.

9. Quận đoàn Hồng Bàng

Chịu trách nhiệm chủ trì, phối kết hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận xây dựng kế hoạch tổ chức đội ngũ tình nguyện viên làm tốt công tác “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ thí sinh trong việc tìm đến điểm thi, tìm nơi ăn nghỉ trong các ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

10. Uỷ ban nhân dân các phường

- Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, Hội Khuyến học, tổ trưởng dân phố quan tâm, đôn đốc, động viên các em học sinh trên địa bàn tham gia dự thi năm 2022( theo danh sách các trường cung cấp) tích cực, tự giác ôn thi, tham gia kỳ thi đầy đủ, thực hiện nghiêm túc quy chế thi để đạt kết quả tốt.

- Tuyên truyền kịp thời các thông tin cơ bản của kỳ thi, tuyển sinh, đặc biệt là phương thức tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống loa truyền thanh để phụ huynh học sinh và học sinh trên địa bàn phường được biết.

- Chỉ đạo công an tăng cường lực lượng tham gia đảm bảo an toàn, trật tự, phòng, chống cháy nổ tại Hội đồng thi trên địa bàn và khu vực dân cư xung quanh Hội đồng thi.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng ban chức năng và UBND các phường, Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, THPT, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai, có vướng mắc báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo thi (Phòng GD&ĐT) để tổng hợp báo cáo UBND quận kịp thời giải quyết./.

| Nơi nhận: - Ban chỉ đạo thi TP; - TT.QU-HĐND-UBND quận; - Sở GD&ĐT; - Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận; - Các thành viên BCĐ thi quận; - Các phòng, ban, ngành liên quan; - UBND 9 phường; - Các trường MN,TH,THCS,THPT,TTGDNN-GDTX quận; - Lưu: VT. | TRƯỞNG BAN PHÓ CHỦ TỊCH UBND Đỗ Việt Hưng |
| --- | --- |